КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «  17  »   мая   2010г. №  377-р

Об утверждении перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде государственными учреждениями Кемеровской области и муниципальными учреждениями

- Утвердить прилагаемый перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде государственными учреждениями Кемеровской области и муниципальными учреждениями.

- Органам исполнительной власти Кемеровской области разработать и утвердить ведомственные планы перевода услуг в электронный вид.

- Утвердить ведомственные рабочие группы по переводу услуг в электронный вид.

- Рекомендовать главам муниципальных образований обеспечить выполнение плана мероприятий в установленные сроки.

- Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н. Вовченко), управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов), управлению компьютерных технологий Администрации Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

- Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по экономике и региональному развитию) Д.В. Исламова.

- Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор

Кемеровской области                                                                     А.М. Тулеев

Утвержден

распоряжением Коллегии

Администрации Кемеровской области

от 17 мая 2010 г. № 377-р

Перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде государственными учреждениями

Кемеровской области и муниципальными учреждениями

|  | Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р | Наименование услуги, предоставляемой в Кемеровской области | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап | 4-й этап | 5-й этап |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуги в сфере образования и науки |
|  | Лицензирование и государственная аккредитация образовательных учреждений, расположенных на территории субъекта Российской Федерации по всем реализуемым ими образовательным программам, за исключением образовательных учреждений, полномочия по лицензированию и аккредитации которых осуществляют федеральные органы государственной власти | 1.1. Лицензирование образовательной деятельности | Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. |  |
|  |  | 1.2. Государственная аккредитация образовательных учреждений |  | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. |  |
|  | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. | До 1 января 2014г. |
|  | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Кемеровской области | Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения | До 1 декабря 2010 г. |  |  |  |  |
|  | Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования | Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования | Департамент образования и науки Кемеровской области | До 1 декабря 2010 г. |  |  |  |  |
|  | Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена | Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена | Департамент образования и науки Кемеровской области | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. | До 1 января 2014г. |
| Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Кемеровской области или муниципальными учреждениями |
|  | Зачисление в образовательные учреждения | Зачисление в образовательные учреждения | Государственные учреждения Кемеровской области, подведомствен-ные департаменту образования и науки Кемеровской области, муниципальные образовательные учреждения с участием органов местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. | До 1 января 2014г. |
|  | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | Государственные учреждения Кемеровской области, подведомствен-ные департаменту образования и науки Кемеровской области, муниципальные образовательные учреждения с участием органов местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. | До 1 января 2014г. |
|  | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Муниципальные образовательные учреждения с участием органов местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. | До 1 января 2014г. |
|  | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | Муниципальные образовательные учреждения с участием органов местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. | До 1 января 2014г. |
| Услуги в сфере здравоохранения |
|  | Лицензирование медицинской деятельности организаций муниципальной и частной систем здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи) | Лицензирование медицинской деятельности организаций муниципальной и частной систем здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи) | Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. |  |  |
|  | Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения) | Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения) | Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. |  |  |
|  | Лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения) | Лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения) | Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. |  |
|  | Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации | Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Кемеровской области | Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. |  |  |
|  | Приём заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | Приём заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, государственные учреждения здравоохранения | До 1 декабря 2010 г. |  |  |  |  |
|  | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи | Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. |  |  |
|  | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенной категории граждан | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Кемеровской области для отдельных категорий граждан | Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. |  |  |
|  | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации по дополнительному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации по дополнительному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг | Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. |  |  |
| Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Кемеровской области или муниципальными учреждениями |
|  | Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом | Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы | Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, органы местного самоуправления, государственные учреждения Кемеровской области и муниципальные учреждения | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. |  |  |
|  | Приём заявок (запись) на приём к врачу | Приём заявок (запись) на приём к врачу | Органы местного самоуправления, государственные учреждения Кемеровской области и муниципальные учреждения | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. |  |  |
|  | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | Органы местного самоуправления, государственные учреждения Кемеровской области и муниципальные учреждения | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. |  |  |
| Услуги в сфере социальной защиты населения |
|  | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста | Департамент социальной защиты Кемеровской области, органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. |
|  | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | Департамент социальной защиты Кемеровской области, органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. |
|  | Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей | Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей | Департамент социальной защиты Кемеровской области, органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. |
|  | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) | Департамент образования и науки Кемеровской области, органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. | До 1 января 2014г. |
|  | Социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Департамент социальной защиты населения Кемеровской области, органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. |
|  | Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей) | Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей) | Департамент социальной защиты населения Кемеровской области, органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. |
|  | Социальная поддержка жертв политических репрессий | Социальная поддержка жертв политических репрессий | Департамент социальной защиты населения Кемеровской области, органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. |
|  | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми нормативными актами Кемеровской области | Департамент социальной защиты населения Кемеровской области, органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. |
|  | Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком | Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком | Департамент социальной защиты населения Кемеровской области, органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. |  |
|  | Социальная поддержка малоимущих граждан | Социальная поддержка малоимущих граждан | Департамент социальной защиты населения Кемеровской области, органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. |
|  | Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном транспорте | _ (Указанный вид услуги не предоставляется) | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
|  | Прием заявлений и предоставление льгот по оплате услуг связи | Прием заявлений и предоставление льгот по оплате услуг связи | Департамент социальной защиты населения Кемеровской области, органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. |
|  | Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Департамент социальной защиты населения Кемеровской области, органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. |
|  | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. | До 1 января 2014г. |
|  | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. | До 1 января 2014г. |
|  | Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для погребения | Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для погребения | Департамент социальной защиты населения Кемеровской области, органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. |
| Услуги в сфере содействия занятости населения и записи актов гражданского состояния |
|  | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников (предоставление информации о проводимых ярмарках вакансий, имеющихся вакансиях, сведений из баз данных соискателей и работодателей) | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников (предоставление информации о проводимых ярмарках вакансий, имеющихся вакансиях, сведений из баз данных соискателей и работодателей) | Департамент труда и занятости населения Кемеровской области | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. | До 1 января 2014г. |
|  | Выдача работодателем заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации | Выдача работодателем заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации | Департамент труда и занятости населения Кемеровской области | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. |  |
|  | Прием заявлений и осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | Прием заявлений и осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | Департамент труда и занятости населения Кемеровской области | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. | До 1 января 2014г. |
|  | Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | Государственная регистрация рождения | Управление записи актов гражданского состояния Кемеровской области, органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. |  |  |  |
|  |  | Государственная регистрация заключения брака |  | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. |  |  |  |
|  |  | Государственная регистрация расторжения брака |  | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. |  |  |  |
|  |  | Государственная регистрация установления отцовства |  | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. |  |  |  |
|  |  | Государственная регистрация усыновления (удочерения) |  | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. |  |  |  |
|  |  | Государственная регистрация перемены имени |  | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. |  |  |  |
|  |  | Государственная регистрация смерти |  | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. |  |  |  |
|  |  | Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния |  | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. |  |  |  |
| Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Кемеровской области или муниципальными учреждениями |
|  | Прием заявлений и предоставление информации об организации проведения оплачиваемых общественных работ | Прием заявлений и предоставление информации об организации проведения оплачиваемых общественных работ | Департамент труда и занятости населения Кемеровской области, государственные учреждения центры службы занятости населения | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. | До 1 января 2014г. |
|  | Прием заявлений и организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | Прием заявлений и организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | Департамент труда и занятости населения Кемеровской области, государственные учреждения центры службы занятости населения | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. | До 1 января 2014г. |
| V. Услуги в сфере культуры |
|  | Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории Кемеровской области и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории Кемеровской области и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области | До 1 декабря 2010 г. |  |  |  |  |
| Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Кемеровской области или муниципальными учреждениями |
|  | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения культуры | До 1 декабря 2010 г. |  |  |  |  |
|  | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства об авторских и смежных правах | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения культуры | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. | До 1 января 2014г. |
|  | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения культуры | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. | До 1 января 2014г. |
| VI. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. |  |
|  | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. |  |  |  |  |
| Услуги, предоставляемые государственными учреждениями Кемеровской области и муниципальными учреждениями |
|  | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. |  |
|  | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) | Органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. |  |
|  | Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов) | Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов) | Органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. |  |
| VII. Услуги в сфере имущественно - земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |
|  | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (при изъятии у государственных предприятий и учреждений и внесении в реестр) | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (при изъятии у государственных предприятий и учреждений и внесении в реестр) | Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области | До 1 декабря 2010 г. |  |  |  |  |
|  | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Прием заявлений и выдача документов о согласовании схем расположения на кадастровом плане или кадастровой карте земельных участков соответствующей территории | Органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. |  |
|  | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. |  |
|  | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Выдача решений о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства в отношении земельных участков, находящихся в собственности Кемеровской области, а также земельных участков, относящихся к землям, государственная собственность на которые не разграничена, в г. Кемерово | Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. |  |
|  |  | Выдача решений о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства в отношении иных земельных участков | Органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. |  |
|  | Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кемеровской области | Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. | До 1 января 2014г. |
|  |  | Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности в отношении иных земельных участков | Органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. | До 1 января 2014г. |
|  | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | Выдача разрешений на строительство для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства регионального значения. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию для объектов капитального строительства регионального значения | Главное управление архитектуры и градостроительства Кемеровской области, органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. |  |
|  | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Органы местного самоуправления | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. | До 1 января 2014г. |